## 概要、仕様
I |  | □工事名称 | 徳島県農業共済組合南部支所海部郡詰所解体工事 | 2 | ・ | 騒音・粉塵等の対策 | 仮囲い | 養生シートは、隙間なくとりつけ、粉じん発生時は常時散水を行う。(2.2.1)
工 |  | □工事場所 | 海部郡牟岐町大字中村字杉谷142 |  |  |  | 範囲 | 監督職員と打合せの上決定すること。
事 |  | □工事内容 | 徳島県農業共済組合南部支所海部郡詰所敷地内の建物及び附帯施設の解体及び整地工事を行うものとする。 | 仮 | ・ | 工場用足場 | 工事用足場 | ビニールシート張り
概 |  |  | 敷地面積 522.59㎡ |  | ・ | 看板 | 工事名、発注者、施工者の表示のある看板を設置すること。内容は監督職員の指示による。
要 |  |  | 鉄骨造 地上2階建 事務所棟延床面積 303.68㎡ 鉄骨造平屋建 車庫棟 延床面積 46.712㎡ | 設 | ・ | 許可表示板 | 現場に次の表示板を掲示すること。
|  |  | 浄化槽 植栽・スチール物置 |  |  |  | 建設業許可票、建退共の標識(黄色)、労災関係成立票、施工体系図等
Ⅱ 建 築 物 解 体 工 事 仕 様 |  |  |  | 工 | ・ | 工事用水 | 構内既存の施設を利用 |  | 可(有、無償) |  | 否
1 共通仕様 |  |  |  |  | ・ | 工事用電力 | 構内既存の施設を利用 |  | 可(有、無償) |  | 否
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて建築物解体工事共通仕様書(国土交通大臣官房官庁 |  |  |  | 事
営繕部監修 平成31年度版)による。
2 特記仕様 |  |  |  | 3
1） 項目は、番号に○印のついたものを適用する。 |  |  |  |  | ・ | 埋戻し及び整地 | ・使用土は、現場発生土で、不足分は山土購入土とし、機械により締め固める。
2） 特記事項は、 ・ 印のついたものを適用する。 ・印のつかない場合は※印のついたものを適用する。 |  |  |  | 土 |  |  | ・埋戻し後の整地は、再生クラッシャーラン敷きとする。
・ 印と※印のついた場合は、共に適用する。 |  |  |  | 工
3） 特記事項に記載の＜＞及び( ）内の表示番号は、それぞれ建築物解体工事共通仕様書及の当該項目を示す。 |  |  |  | 事 | ・ | 工事中の排水 | ・工事に支障を及ぼす雨水、湧き水等は、適切に排水溝及び釜場を設置し、支障の無いよう
|  | 項 目 | 特記事項 |  |  |  | にする。
| ・ | 適用範囲 | すべての設計図書は、相互に補完するものとし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、下記の |  | ・ | 一般事項 | ・解体工事は分別解体処分とする。
1 |  |  | 順番とする。 | 4 |  |  | ・工事による発生材のうち、有価材と判断される物については報告及び引き渡しを要する。
|  |  | 1.質問回答書(2から5に対するもの) 2.現場説明書 3.特記仕様書 |  |  |  | ・上記以外の発生材は、総て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、
一 |  |  | 4.各設計図・設計書 5.解体工事共通仕様書 | 解 |  |  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令
等に従い適切に処理し、監督員に報告し指示を仰ぐこと。
般 | ・ | 工事写真 | 工事写真の撮り方(改訂第2版) 建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に基づき | 体 |  |  | ・建物の解体は順序よく行い、特に安全を期すこと。工事中に発生する粉塵について
|  |  | 撮影し、カラー写真によりアルバムにて提出すること。 |  |  |  | は、散水等適切な方法により発生防止に努めること。
事 |  |  |  | 工 |  |  | ・解体発生材の運搬計画、及び通行道路の搬送計画について、関係機関と協議し、
| ・ | 検査 | 検査を要する工事段階においては、前もってその旨を知らせ、監督職員の検査及び承諾を受けた後に |  |  |  | 一般車両の運行に支障の無いように努めること。又、道路の汚染防止に努め、汚
項 |  |  | 工事を進行すること。 | 事 |  |  | した場合は速やかに清掃すること。
| ・ | 災害防止処置 | 工事の施工にあたって人及び物に損傷を与えないような防護策を計画し、監督職員の及び各関係の承諾を
|  |  | 得て実施する。もし損害が生じた時は、不可抗力を除く以外はすべて請負業者の負担により補償する |  | ・ | 工事範囲 | ・敷地外周部のブロック塀、フェンスについては既設のまま残すこととする。
|  |  | ものとする。 |  |  |  | ・構造物の地中部の取り壊しは、ベース下端捨てコンクリートまでを撤去すること。
・解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする。なお、電気、給排水、
| ・ | 提出図書 | 本工事の施工に伴う提出図書は、共通仕様書、契約書並びに監督職員の指示による。 |  |  |  | ガス管、空調配管、配線の有無を確認のうえ着手すること。
・浄化槽の解体は、汲取り、清掃、消毒後、本体及び底版コンクリートまでを撤去すること。
| ・ | 別途工事 | 別途工事についての工程並びに納りに関して、別途工事業者と密接に連絡し調整に当たらなければ |  |  |  | ・空調機撤去は、フロンガス抜取、機器粉砕写真添付のこと。
|  |  | ならない。 |  |  |  | ・解体時発生した鉄骨鋼材は、スクラップ控除とし記載すること。
| ・ | 施工計画書 | 工事着手前に現地調査を行い、設計図書に基づく施工計画書を作成し提出すること。
| ・ | 諸官庁への手続 | 全て請負業者で行い、設計図書に基づく施工計画書を作成し提出すること。
[5 empty] | ・ | 暴力団等による | 暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除について
| ・ | 騒動、騒音 | 『低騒音型、低振動型建設機械指定要領』に基づき指定された建設機械を使用すること。工事施工に | 5 |  | 不当介入の排除
|  |  | 関して、工事による騒音、振動等については、関係法令に従い施工すること。 |  |  |  | 1.請負者は、受注工事に関し、暴力団等から不当介入を受けた場合(2項に規定する場合は、
|  |  |  | そ |  |  | 下請負人から報告があったとき）には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、併せ
| ・ | 過積載運行の防止 | 関係法令の従い適切な運行をすること。施工計画書に防止策を記載すること。 |  |  |  | て所轄の警察署に届け出ること。
|  |  |  | の |  |  | 2.請負者は、受注工事の一部について、他の建設業者に下請負させた場合においては、当該
| ・ | 保険 | 工事請負業者は、着工から解体完了までの間、適切に保険に付すること。 |  |  |  | 下請負工事の施工に関し、下請負人が暴力団等から不当介入を受けたときは、請負者にそ
|  |  |  | 他 |  |  | の旨を報告することを義務付けること。
| ・ | 発生材の処理 | 場外処分(県内処分)とし、関連法令に従って適切に処理すること。 |  |  |  | 3.請負者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。
|  |  | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票及びD票若しくはE票の写しを提出すること。 | 特 |  |  | 4.請負者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、
|  |  | セメントコンクリート魂、アスファルトコンクリート魂は再資源化施設で処理し、木材については、 |  |  |  | 発注者と工程に関する協議を行うこと。
|  |  | 再資源化施設での処理に努めること。 | 記 |  |  | 5.請負者は、発注者と工程に関する協議を行った結果、工期内に工事が完成しないと認めら
れた場合は、徳島県公共工事標準請負約款(以下「約款」という。)第21条の規定によ
|  |  | 鉄骨廃材はスクラップ控除とする。 | 事 |  |  | り、発注者に工期延長の請求を行うこと。
|  |  | ※産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物管理票を交付し、 |  |  |  | 6.請負者は暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害
|  |  | 交付等の状況について県知事に報告を行うこと。 | 項 |  |  | 届を速やかに所轄の警察署に提出すること。請負者は、当該被害により、工期に遅れが生
じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。その結果、工期に遅れ
| ・ | 施工条件 | 工程について、監督職員及び入居者と充分な打合せを行うものとする。 |  |  |  | が生じると認められた場合は、請負者は、約款第21条の規定により、発注者に工期延長
の請求を行うこと。
| ・ | 技能士等 | 本工事の施工に関しては、各工事に係る有資格者を努めて活用すること。
|  | 工事名 | 徳島県農業共済組合
|  |  | 南部支所海部郡詰所解体工事 | [6 empty] | 徳島県農業共済組合
|  | 図名 | 特記仕様書 | [6 empty] | 〒770-8054 徳島市山城西二丁目74
TEL.088-622-7731 / FAX.088-622-4315